## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik dan Dataset | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Akmal M N | Selesai
Pemilihan Topik dan Dataset | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Qhistina D K | Selesai
Pre Processing Data | 2021-10-13 | 2021-10-17 |  | Akmal M N | Menunggu